| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /KH-UBND | Ninh Thuận, ngày tháng 3 năm 2019 |

DỰ THẢO

KẾ HOẠCH

Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2019

Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2019 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào đọc sách, viết sách, quảng bá sách, lưu giữa sách trong các tầng lớp nhân dân; đưa phong trào đọc sách lan tỏa thành nếp sống văn hóa, nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

- Nhằm tạo sự hưởng ứng mạnh mẽ sâu rộng và huy động sự tham gia của cộng đồng và mọi nguồn lực xã hội trong việc đầu tư phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh, đồng thời để Ngày Sách Việt Nam thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, một sự kiện văn hóa được mọi tầng lớp nhân dân đón nhận.

- Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội trong việc phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, hướng tới một xã hội học tập, tạo nên nét đẹp trong đời sống xã hội và tạo sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa sách với người đọc.

- Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách, tôn vinh giá trị của Sách và xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng, tôn vinh những người tham gia quá trình sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách.

2. Yêu cầu

- Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 được các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, trường học trong tỉnh hưởng ứng tích cực với các hoạt động phong phú, đa dạng, sinh động, hấp dẫn, thu hút mọi đối tượng tham gia.

- Việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, khoa học, văn minh, hiệu quả và phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng, các tổ chức xã hội.

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 6

- Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 được tiến hành từ ngày 30 tháng 3 đến hết tháng 4 năm 2019.

- Các hoạt động chính của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 được tổ chức trọng tâm từ ngày 18 – 22/4/2019.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 6

1. Công tác thông tin, tuyên truyền hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam:

1.1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (từ ngày 16/4/2019 đến hết ngày 24/4/2019):

a) Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

- Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động hướng đến tổ chức Ngày sách Việt Nam 21/4 và phong trào đọc sách của bạn đọc ở các thư viện, trường học, quảng bá về Ngày Sách Việt Nam, xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng.

- Xây dựng các chuyên mục, chương trình, tin bài phát thanh, truyền hình về văn hóa đọc góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của việc đọc sách đối với phát triển nhân cách, tâm hồn con người.

b) Các cơ quan báo chí, Thường trú các báo Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan để tuyên truyền, quảng bá về Ngày Sách Việt Nam, góp phần xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Xây dựng các chương trình, bài viết giới thiệu và tôn vinh những điển hình có đóng góp cho sự phát triển của sách trong cộng đồng. Tổng hợp, đưa tin kịp thời các sự kiện, hoạt động của Ngày Sách Việt Nam trên toàn tỉnh.

c) Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố, tuyên truyền, quảng bá về Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 tại địa phương.

1.2. Tuyên truyền bằng pano, áp phích, băng rôn:

Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh, Thư viện các huyện, thành phố

- Treo pano, áp phích, băng rôn tuyên truyền tại các trục đường chính và  điểm Thư viện tỉnh, thư viện các huyện, trường học, điểm Bưu điện Văn hóa xã.

- Treo băng rôn tuyên truyền với khẩu hiệu: “Sách với gia đình”; “Sách và sự phát triển tri thức cộng đồng”, thời gian từ ngày 16/4/2019 đến hết ngày 24/4/2019.

2. Tổ chức triển lãm, trưng bày:

2.1. Cấp tỉnh: Tổ chức tại Thư viện tỉnh Ninh Thuận:

2.1.1 Khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 tại Ninh Thuận năm 2019

- Nội dung: Tổ chức Lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019

- Thời gian khai mạc cấp tỉnh: dự kiến vào lúc 7h30 ngày 18/4/2019.

- Thời gian bế mạc: dự kiến vào lúc 14h30 ngày 20/4/2019.

- Địa điểm: Tại Thư viện tỉnh (Số 01 - Hùng Vương, TP Phan Rang - Tháp Chàm).

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo đồng chủ trì.

- Đơn vị phối hợp: Mời Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hội Nhà báo; Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh; Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh; Các Trường Cao đẳng, THPT trên địa bàn tỉnh; các Doanh nghiệp Nhà sách trên địa bàn tỉnh.

2.1.2 Trưng bày, triển lãm

- Nội dung: Tổ chức triển lãm, trưng bày các loại sách với nội dung, chủ đề, lĩnh vực phù hợp với mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân, như: Sách về văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, chính trị - xã hội, khoa học kỹ thuật, kinh tế, biển đảo. Nhất là các hoạt động xếp sách nghệ thuật theo chủ đề quê hương, đất nước, con người Ninh Thuận…

- Thời gian: Từ ngày 18/4/2019 đến ngày 22/4/2019.

- Địa điểm: Tại Thư viện tỉnh (Số 01-Hùng Vương, TP Phan Rang-Tháp Chàm).

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh đoàn; Hội Nhà báo; Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật; Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh; Các Trường THPT, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Đơn vị tham gia trưng bày, giới thiệu sách: Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, Thư viện tỉnh; Công ty Cổ phần sách và Thiết bị trường học, Chi nhánh FAHASA tại Ninh Thuận, Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Sách Thành Nghĩa – Nhà sách Nguyễn Văn Cừ Ninh Thuận, Nhà sách Phương Nam, Nhà sách Nhân Văn. Tham gia trưng bày, giới thiệu, bán sách với giá ưu đãi và phục vụ đọc sách miễn phí tại chỗ.

2.2. Tại các địa phương, đơn vị

Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai Ngày Sách Việt Nam với các hoạt động thiết thực, cụ thể tại Thư viện huyện, điểm Bưu điện văn hóa xã và thư viện các trường học.

Thời gian tổ chức tại các địa phương từ ngày 16/4 – 22/4/2019.

3. Các hoạt động hưởng ứng khác

3.1. Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 trong hệ thống các trường học trên địa bàn tỉnh:

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.

- Đơn vị tham gia: Hệ thống trường học các cấp.

- Nội dung tổ chức:

+ Tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại các trường học.

+ Phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; tổ chức Câu lạc bộ về sách.

+ Phát động, tổ chức các phong trào, chương trình quyên góp, ủng hộ sách cho các trường học vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; trao tặng sách cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và hải đảo…

+ Tổ chức các sự kiện nhằm xây dựng văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên.

+ Hệ thống trường học các cấp trên địa bàn tỉnh treo băng rôn, khẩu hiệu “Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4”; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong giáo viên, học sinh, sinh viên về mục đích, ý nghĩa việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam.

3.2. Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 trong hệ thống Thư viện trên địa bàn tỉnh:

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.

- Đơn vị tham gia: Thư viện tỉnh và hệ thống Thư viện huyện trên địa bàn tỉnh, các đơn vị phát hành sách, các tổ chức liên quan.

- Nội dung tổ chức:

+ Tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách theo chủ đề.

+ Tổ chức giao lưu tác giả tác phẩm; trao đổi, luân chuyển sách trong hệ thống các Thư viện.

+ Tổ chức các hoạt động phục vụ hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam như: tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về sách, tuyên truyền giới thiệu sách, kể chuyện theo sách, vẽ tranh theo sách, nghe hiểu,...

+ Treo khẩu hiệu tuyên truyền “Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4” tại các Thư viện trên toàn tỉnh.

+ Tổ chức, khuyến khích xây dựng mô hình tủ sách gia đình, dòng họ, phòng đọc tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã và Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn.

3.3. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 phù hợp với tình hình điều kiện của đơn vị; Tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng phong trào đọc sách trong đơn vị.

- Đưa các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam gắn với sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần của các tổ chức, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang.

- Lồng ghép vào hoạt động của Đoàn, Hội, Đội để huy động giới trẻ hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam với những hoạt động phục vụ lợi ích cộng đồng như: đem sách tới phục vụ người bệnh, người cao tuổi, người khuyết tật; trao tặng sách cho các đơn vị làm nhiệm vụ tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn,…

IV. KINH PHÍ

Ngày Sách Việt Nam sử dụng ngân sách nhà nước, nguồn vận động tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác thực hiện theo phân cấp ngân sách.

- Cấp tỉnh: Sử dụng kinh phí đã xây dựng trong dự toán hàng năm.

- Cấp huyện: Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố chủ động bố trí kinh phí triển khai Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 trên địa bàn.

- Các đơn vị, doanh nghiệp khi tham gia trưng bày, giới thiệu sách thì tự bảo đảm kinh phí để trưng bày gian hàng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì triển khai, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kế hoạch này, đồng thời thực hiện các nội dung được phân công.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 trong toàn tỉnh.

- Chỉ đạo Công ty Cổ phần In Ninh Thuận, các nhà sách trên địa bàn tỉnh tham gia hưởng ứng Ngày sách Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức và xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng.

- Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động Ngày sách Việt Nam năm 2019.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch; Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh chuẩn bị âm thanh và các tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam.

- Chỉ đạo Thư viện tỉnh tổ chức các hoạt động và nhiệm vụ liên quan triển khai trong Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 đạt hiệu quả.

- Chịu trách nhiệm phân công, thực hiện những nội dung tuyên truyền trực quan, cấp phép treo băng rol, khẩu hiệu về Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng kế hoạch tổ chức cho giáo viên, học sinh tham gia hưởng ứng ngày sách Việt Nam; chỉ đạo hệ thống các trường học trên địa bàn tỉnh trực thuộc Sở và Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố thông báo và cử học sinh, giáo viên các trường tham quan triển lãm nhân Ngày Sách Việt Nam.

- Tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại các trường học; phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường kết hợp hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên.

- Phát động và tổ chức phong trào thu gom sách, ủng hộ sách vở cho các Trường học vùng sâu, vùng xa, miền núi.

- Chỉ đạo các Trường: THPT, THCS, Tiểu học đăng ký tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam được tổ chức tại Thư viện tỉnh (từ ngày 19/4 – 22/4/2019).

4. Sở Tài chính

Hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách được cấp để tổ chức Ngày sách Việt Nam theo quy định.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Thường trú các báo đóng trên địa bàn tỉnh

- Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 của toàn quốc và của tỉnh.

- Xây dựng các chương trình giới thiệu và tuyên dương các cá nhân điển hình tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách.

6. Tỉnh đoàn Ninh Thuận

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông huy động 50-100 đoàn viên, thanh niên dự lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam và tham quan triển lãm.

- Lồng ghép vào hoạt động của đoàn, hội, đội để tuyên truyền, giới thiệu về ngày sách trong lực lượng đoàn viên thanh niên với những hoạt động phục vụ lợi ích cộng đồng như: trao tặng sách cho học sinh nghèo, các đơn vị, trường học vùng sâu, vùng xa trên địa bàn…

7. Các Sở, ban ngành, Hội, đoàn thể cấp tỉnh:

Tổ chức tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức cơ quan và treo bang rôn hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4 tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền ý nghĩa của Ngày sách Việt Nam vào trong ngày chào cờ đầu tháng, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia Lễ khai mạc và các hoạt động trong Ngày sách Việt Nam tại Thư Viện tỉnh.

8. Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh

Giới thiệu, lựa chọn các tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu của Hội viên đã đạt giải thưởng để tham gia trưng bày, giới thiệu sách trong Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 tại Ninh Thuận năm 2019.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đoàn thanh niên các huyện, thành phố phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam; xây dựng hệ thống pano, khẩu hiệu và xe loa nhằm cổ động, tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam.

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố tăng cường thông tin tuyên truyền trước, trong và sau Ngày Sách Việt Nam.

10. Công ty Cổ phần in Ninh Thuận và các cơ sở phát hành xuất bản phẩm: Chi nhánh FAHASA tại Ninh Thuận, Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Sách Thành Nghĩa – Nhà sách Nguyễn Văn Cừ Ninh Thuận, Nhà sách Phương Nam, Nhà sách Nhân Văn tham gia trưng bày triển lãm, như sau:

- Mỗi đơn vị tham gia tổ chức 01 - 02 gian hàng trưng bày, triển lãm sách, ảnh trong suốt thời gian Ngày Sách Việt Nam diễn ra.

- Tổ chức bán sách giảm giá, giá ưu đãi và quan tâm hỗ trợ, tặng sách các trường học, thư viện vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Căn cứ Kế hoạch này và điều kiện thực tế của các cơ quan, đơn vị để tổ chức triển khai Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 với các hoạt động phù hợp yêu cầu thực tiễn. Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả tổ chức thực hiện gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 03/5/2019 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận: 	KT. CHỦ TỊCH

- Như mục V. 	PHÓ CHỦ TỊCH

- Bộ TT và TT;

- TTTU, TTHĐND tỉnh;

- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Các cơ quan báo chí.

- Lưu: VT-VXNV.