### UBND TỈNH NINH THUẬN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

### BAN TỔ CHỨC HỘI THI                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

### SÁNG TẠO KỸ THUẬT

Số:  108 /KH-BTC			        Ninh Thuận, ngày 26 tháng  9  năm 2022

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận

lần thứ VII (2022 – 2023)

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ - LHHVN ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 – 2023);

Căn cứ Công văn số 371/LHHVN, ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc tổ chức triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 – 2023);

Căn cứ Quyết định số 101/2018/QĐ – UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc Quy định một số nội dung và mức chi đối với các Hội thi, Cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1040/QĐ-UBND, ngày 27/7/2022, của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII (2022– 2023);

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-BTC ngày 02/8/2022 của Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII (2022 – 2023) về việc thành lập Tổ thư ký Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII (2022 – 2023);

Căn cứ quyết định số 107 /QĐ-BTC ngày 26/9/2022 của Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII (2022 – 2023) về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII (2022 – 2023);

Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII (2022 – 2023) (sau đây gọi tắt là Ban tổ chức) ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VII (2022 – 2023) cụ thể như sau:

I. Mục đích, ý nghĩa

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Hội thi) được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hội thi còn nhằm tuyển chọn các giải pháp kỹ thuật tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 – 2023).

II. Đối tượng tham gia:

1. Cá nhân đứng tên dự thi

Mọi công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Ninh Thuận, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, có các giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng tại tỉnh nhà từ năm 2017 trở lại đây đều có quyền tham dự Hội thi.

2. Tổ chức đứng tên dự thi

Mọi tổ chức có địa chỉ trụ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã đầu tư để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền tham dự Hội thi. Trong trường hợp này những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên đăng ký dự thi với tư cách là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật dự thi.

3. Các giải pháp kỹ thuật không được tham gia Hội thi, gồm: Các giải pháp đã đoạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (Vifotech); giải pháp trùng với giải pháp đã được trao giải thưởng sáng tạo kỹ thuật của tỉnh Ninh Thuận ở những Hội thi trước mà không có cải tiến, đổi mới, sáng tạo thêm; giải pháp không chứng minh được tác giả dự thi là chủ sở hữu giải pháp kỹ thuật.

III. Lĩnh vực dự thi:

Tất cả các giải pháp kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng đều được quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 06 lĩnh vực sau:

1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông.

2. Cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải.

3. Vật liệu, hóa chất, năng lượng.

4. Nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường.

5. Y dược.

6. Giáo dục và đào tạo.

Tùy theo số lượng giải pháp kỹ thuật tham gia dự thi theo từng lĩnh vực, Ban tổ chức có thể sắp xếp gộp các lĩnh vực lại cho phù hợp (nếu có).

IV. Tiêu chuẩn đánh giá, hồ sơ dự thi và nơi nhận

1. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp kỹ thuật dự thi:

Giải pháp kỹ thuật dự thi được đánh giá theo 3 tiêu chuẩn sau:

a) Tính mới, tính sáng tạo: Là giải pháp kỹ thuật chưa được tổ chức, cá nhân (khác với tác giả dự thi) áp dụng ở tỉnh Ninh Thuận và cao hơn là chưa được áp dụng ở Việt Nam.

b) Khả năng áp dụng: Là giải pháp kỹ thuật có thể áp dụng  rộng rãi trong các lĩnh vực  kinh tế - xã hội, khoa học - kỹ thuật của tỉnh; Giải pháp dự thi đã được thử nghiệm, sản xuất thử hoặc chứng minh được khả năng áp dụng có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

c) Hiệu quả kinh tế - xã hội: Là giải pháp khi áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội cao hơn so với giải pháp hiện đang ứng dụng tại tỉnh Ninh Thuận và không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.

2. Hồ sơ dự thi (Trình bày trên khổ giấy A4).

Hồ sơ dự thi gồm 02 bộ, bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu)

- Bản mô tả giải pháp dự thi (hướng dẫn kèm theo).

- Toàn văn giải pháp dự thi (hướng dẫn kèm theo).

- Các tài liệu khác (nếu có).

Tác giả có giải pháp kỹ thuật mong muốn tham gia Hội thi nhưng gặp khó khăn trong xây dựng Hồ sơ dự thi, đề nghị sớm liên hệ Thường trực Ban tổ chức (Liên hiệp Hội) để được hỗ trợ.  Khi nộp hồ sơ, đồng thời gửi các tập tin word: Phiếu đăng ký dự thi, bản mô tả giải pháp dự thi, toàn văn giải pháp dự thi, Videos và mã nguồn đối với phần mềm tin học,.. đến email lhhninhthuan@gmail.com

3. Nơi nhận hồ sơ dự thi

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận

Địa chỉ: Số 34 đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.  Điện thoại: 02593.825568;   Email:  lhhninhthuan@gmail.com

Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình sẽ trả lại sau khi Hội thi tổng kết và trao giải trong vòng 01 tháng nếu người dự thi yêu cầu.

V. Nội dung kế hoạch triển khai

1. Công tác chuẩn bị

Giao Thường trực Ban tổ chức hoàn thiện: Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu); hướng dẫn chi tiết viết Bản mô tả giải pháp dự thi, toàn văn giải pháp dự thi và các tài liệu khác (nếu có). Tất cả các tài liệu được gửi đến các thành viên Ban Tổ chức để triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công.

2. Tổ chức phát động Hội thi và công tác tuyên truyền vận động

- Thường trực Ban tổ chức tham mưu tổ chức Lễ phát động Hội thi, thời gian trong tháng 10 năm 2022.

- Các thành viên Ban tổ chức, nhất là Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Liên Đoàn lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội Nông dân tỉnh, các Sở ngành,.. tổ chức phát động Hội thi, phong trào thi đua và tuyên truyền sâu rộng đến tất cả công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, sinh viên, học sinh, doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân trong toàn tỉnh.

- Xác định công tác tuyên truyền, vận động là yếu tố quan trọng, quyết định sự thành công của Hội thi (số lượng, chất lượng các giải pháp kỹ thuật dự thi). Do vậy, công tác tuyên truyền vận động phải thực sự mang lại hiệu quả cao. Ý nghĩa, nội dung, Kế hoạch của Hội thi phải được phổ biến rộng rãi đến người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, nhất là lực lượng công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, sinh viên, học sinh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thường trực Ban tổ chức chủ động và phối hợp tổ chức tuyên truyền thường xuyên, liên tục trong suốt thời gian từ nay đến tháng 6/2023 bằng nhiều hình thức: Treo băng rôn, in tờ bướm, tờ rơi, thông tin qua loa phát thanh lưu động, thông tin trên Báo Ninh Thuận, Đài phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, Đài phát thanh các huyện, thành phố; đăng các thông tin về Hội thi trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông), trên các tạp chí, bản tin của các Sở, ngành, Hội, Đoàn thể.

- Các thành viên Ban tổ chức Hội thi có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức triển khai việc tuyên truyền, vận động Hội thi trong phạm vi của cơ quan, đơn vị mà mình đại diện.

3. Kiểm tra, đôn đốc và nhận giải pháp tham gia Hội thi

- Ban tổ chức Hội thi định kỳ tổ chức họp 03 tháng/lần để đánh giá kết quả công tác tuyên truyền vận động, trao đổi, xem xét xử lý các vấn đề phát sinh nhằm thực hiện Hội thi đúng kế hoạch và đạt chất lượng.

- Thường trực Ban tổ chức Hội thi (Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh) chủ động đăng ký làm việc với các thành viên Ban tổ chức để kiểm tra, đôn đốc việc triển khai và kết quả đạt được về nội dung thành viên phụ trách: Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và giải quyết khó khăn, vướng mắc.

- Thường trực Ban tổ chức Hội thi tiếp nhận các giải pháp tham dự Hội thi; có trách nhiệm xem xét về thủ tục, hồ sơ đăng ký, các sản phẩm, mô hình và kịp thời cử chuyên gia có chuyên môn kỹ thuật hướng dẫn các tác giả dự thi hoàn thiện hồ sơ tham dự Hội thi. Tổng hợp các giải pháp dự thi theo từng lĩnh vực.

4. Xác minh và phản biện (nếu có) các giải pháp tham dự Hội thi:

- Tổ Thư ký tham mưu tổ chức việc kiểm tra xác minh kết quả áp dụng các giải pháp khi có yêu cầu của Ban Tổ chức Hội thi và kết quả kiểm tra xác minh, các giải pháp dự thi được Tổ Thư ký tổng hợp và báo cáo để Hội đồng chấm thi chuyên ngành xem xét khi chấm thi.

- Căn cứ nội dung của các giải pháp kỹ thuật dự thi có mức độ phức tạp cao, kỹ thuật chuyên ngành sâu, Tổ Thư ký đề nghị danh sách 02 chuyên gia phản biện tham gia đánh giá (nếu có) để Ban Tổ chức Hội thi quyết định chỉ định.

5. Thành lập Hội đồng chấm thi:

- Ban Tổ chức Hội thi ra quyết định thành lập các Hội đồng chấm thi chuyên ngành tùy theo nhóm giải pháp gồm các thành viên trong Ban Tổ chức, đại diện các cơ quan và chuyên gia khoa học công nghệ liên quan.

- Hội đồng chấm thi chuyên ngành xem xét đánh giá các giải pháp dự thi bằng hình thức chấm điểm trên hồ sơ dự thi và ý kiến thẩm định, đánh giá của các chuyên gia phản biện (nếu có). Kết luận đánh giá, xét giải của Hội đồng chấm thi chuyên ngành được ghi rõ trong Biên bản họp của các Hội đồng chấm thi chuyên ngành. Tổ Thư ký sẽ tổng hợp trình Ban tổ chức Hội thi xem xét quyết định.

6. Khen thưởng

Ban Tổ chức Hội thi căn cứ kết luận và đề nghị của Hội đồng chấm thi chuyên ngành sẽ quyết định các giải thưởng, với số lượng tối đa là:

- 02 Giải nhất, mỗi giải được tặng 01 cup, giấy khen và tiền thưởng 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

- 05 Giải nhì, mỗi giải được tặng 01 cup, giấy khen và tiền thưởng 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng).

- 05 Giải ba,  mỗi giải được tặng 01 cup, giấy khen và tiền thưởng 20.000.000 đồng (Hai mười triệu đồng).

- 10 Giải khuyến khích, mỗi giải được tặng giấy khen và tiền thưởng 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

- 05 Giải tập thể, mỗi giải được tặng giấy khen và tiền thưởng 900.000 đồng (Chín trăm ngàn đồng).

Ban Tổ chức Hội thi ra quyết định khen thưởng đối với các giải pháp đạt giải và tập thể; lựa chọn những giải pháp đạt giải cao để tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023) tại Hà Nội.

Các tác giả và đồng tác giả của các giải pháp đạt giải cao, có khả năng áp dụng rộng rãi, có hiệu quả kinh tế - xã hội lớn, có sức lan tỏa rộng và các đơn vị, tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, phổ biến tổ chức Hội thi sẽ được Ban Tổ chức Hội thi đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Các tác giả và đồng tác giả tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh đạt giải ba trở lên, sử dụng kết quả công nhận giải pháp đạt giải này để lập hồ sơ đăng ký sáng kiến cấp tỉnh để được Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận.

7. Tổng kết Hội thi và trao giải

Tiến hành tổng kết Hội thi và trao giải từ ngày 01/8 – 10/8/2023

8. Kinh phí tổ chức Hội thi

- Kinh phí tổ chức Hội thi từ nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh trong 02 năm (2022 và 2023) theo Quyết định số 101/2018/QĐ – UBND của UBND tỉnh ngày 28/12/2018 về việc Quy định một số nội dung và mức chi đối với các Hội thi, Cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Thường trực Ban tổ chức Hội thi (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh) xây dựng dự toán kinh phí Hội thi gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt cấp kinh phí năm 2022 và 2023.

- Ngoài ra, Ban Tổ chức Hội thi có kế hoạch vận động các nhà tài trợ để có thêm kinh phí khen thưởng dành cho các giải pháp đạt giải (nếu có).

VI. Thời gian tổ chức và tiến độ thực hiện:

1.Thời gian tổ chức Hội thi:

- Thời gian tổ chức Hội thi từ tháng 7/2022 đến tháng 8/2023.

- Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ Lễ phát động đến hết ngày 30/6/2023.

- Thời gian chấm thi, tổng kết, trao giải thưởng, lựa chọn giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 – 2023) trong tháng 7 và tháng 8 năm 2023.

2. Tiến độ thực hiện

| STT | Nội dung | Thời gian | Thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoàn thiện các thủ tục pháp lý về Hội thi | Từ tháng 7-9/2022 | Liên hiệp các Hội KH và KT tỉnh |
| 2 | Lễ phát động Hội thi | Tháng 10/2022 | Ban tổ chức Hội thi |
| 3 | Phát động Hội thi của các thành viên Ban tổ chức | Từ tháng 10/2022 | Các thành viên Ban Tổ chức Hội thi |
| 4 | - Tuyên truyền vận động, kiểm tra, đôn đốc tiến độ - Hướng dẫn lập hồ sơ dự thi | Từ tháng 10/2022 | Các thành viên Ban tổ chức và Tổ Thư ký Hội thi |
| 5 | Tiếp nhận giải pháp dự thi và đánh giá, thẩm tra | Tháng 10/2022 – 30/6/2023 | Liên hiệp các Hội KH và KT tỉnh, Tổ Thư ký |
| 6 | Tổ chức xác minh, phản biện và chấm thi. | Tháng 7/2023 | Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Hội đồng chấm thi |
| 7 | Lễ Tổng kết và trao giải thưởng Hội thi | Từ 01/8/2023 – 10/8/2023 | Ban tổ chức, Tổ Thư ký Hội thi |
| 8 | Gửi giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc tại Hà Nội | Chậm nhất ngày 25/8/2023 | Liên hiệp các Hội KH và KT tỉnh và tác giả đạt giải cao |

VII. Tổ chức thực hiện

1. Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh

Là cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Hội thi chịu trách nhiệm tham mưu cho Trưởng Ban tổ chức về công tác chỉ đạo; chủ động và phối hợp các thành viên triển khai tất cả các nội dung của Hội thi, một số nhiệm vụ, cụ thể:

- Tham mưu tổ chức Lễ phát động Hội thi; xây dựng dự toán kinh phí Hội thi gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt cấp kinh phí năm 2022 và 2023.

- Chủ động và phối hợp với các Hội, Đoàn thể, Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong các hoạt động tuyên truyền, vận động một cách thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức, đạt hiệu quả cao.

- Tổ chức họp định kỳ, đột xuất, thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc và báo cáo Trưởng ban tổ chức Hội thi để xem xét xử lý các vấn đề phát sinh.

- Tiếp nhận các giải pháp dự thi, xem xét hồ sơ, sản phẩm, mô hình dự thi và cử chuyên gia có chuyên môn kỹ thuật hướng dẫn tác giả hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp các giải pháp dự thi theo từng lĩnh vực.

- Tổ chức xác minh và phản biện các giải pháp dự thi, tham mưu thành lập Hội đồng chấm thi chuyên ngành, tổ chức chấm thi và báo cáo kết quả.

- Tham mưu các Quyết định khen thưởng đối với các giải pháp đạt giải và tập thể; Lựa chọn những giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 – 2023). Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho cá nhân và tập thể có thành tích vận động được nhiều giải pháp dự thi và đạt nhiều giải (nếu có).

- Tham mưu tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng Hội thi.

- Thanh quyết toán kinh phí thực hiện Hội thi.

2. Liên đoàn Lao động tỉnh

- Ban hành kế hoạch triển khai Hội thi và chỉ đạo các Công đoàn cơ sở, Công đoàn ngành, Liên đoàn lao động các huyện, thành phố phát động, tổ chức tuyên truyền, động viên, tạo điều kiện về vật chất và tinh thần để đội ngũ Đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức, người lao động tích cực tham gia Hội thi. Trong đó tập trung tuyên truyền, vận động đối tượng là Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp, nơi có nhiều giải pháp kỹ thuật sáng tạo, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất ,.. đã được áp dụng thành công, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

- Đưa nội dung tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành tiêu chí thi đua khen thưởng trong hoạt động của Công đoàn.

3. Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Ban hành kế hoạch triển khai Hội thi và chỉ đạo các tổ chức Đoàn Thanh niên cơ sở triển khai tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia Hội thi với nhiều lĩnh vực khác nhau, đồng thời đưa nội dung tham gia Hội thi thành tiêu chí thi đua và khen thưởng trong hoạt động của các tổ chức Đoàn Thanh niên cơ sở.

4. Sở Khoa học và Công nghệ

- Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh và Sở Tài chính thẩm định kinh phí tổ chức Hội thi, trình UBND tỉnh phê duyệt kịp thời đảm bảo hiệu quả, đúng quy định hiện hành.

- Ban hành kế hoạch triển khai Hội thi và chủ động tuyên truyền, vận động công chức, viên chức trong ngành khoa học và công nghệ, nhất là các tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh tham gia dự thi. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ là đơn vị có nhiều đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới và có nhiều giải pháp kỹ thuật sáng tạo đã được ứng dụng thành công, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

- Các giải pháp kỹ thuật sáng tạo đạt giải nhất, nhì và ba của Hội thi sẽ được Sở Khoa học và Công nghệ xem xét trình Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận là sáng kiến cấp tỉnh ở thời điểm tác giả đề nghị.

- Hỗ trợ kinh phí và hướng dẫn tác giả có giải pháp kỹ thuật sáng tạo đạt giải cao và đủ điều kiện đăng ký sở hữu trí tuệ dưới dạng “sáng chế” hoặc “giải pháp hữu ích” để bảo vệ quyền lợi về tài sản trí tuệ cho tác giả.

- Cử cán bộ kỹ thuật tham gia các Hội đồng chấm thi chuyên ngành.

5. Hội Nông dân tỉnh

Ban hành kế hoạch triển khai Hội thi và chỉ đạo các Hội Nông dân cơ sở tổ chức tuyên truyền, động viên, tạo điều kiện để hội viên tích cực tham gia Hội thi với những giải pháp thuộc tất cả các lĩnh vực có khả năng, đồng thời đưa nội dung tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành tiêu chí thi đua khen thưởng trong hoạt động của các cấp Hội Nông dân cơ sở.

6. Sở Nội vụ

Theo dõi công tác tổ chức Hội thi, tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh tặng Bằng khen cho những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc theo quy định.

7. Sở Tài chính

Hướng dẫn lập dự toán và thanh quyết toán kinh phí tổ chức Hội thi bảo đảm theo quy định hiện hành.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tăng cường công tác thông tin truyền thông, phổ biến về Hội thi trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh, đồng thời vận động công nhân, viên chức trong ngành truyền thông, viễn thông tích cực tham gia Hội thi với những giải pháp thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, bưu chính,viễn thông.

- Chỉ đạo các Đài truyền thanh các huyện, thành phố tăng cường thông tin rộng rãi, thường xuyên về mục đích, ý nghĩa, lợi ích khi tham gia Hội thi để quần chúng nhân dân biết tham gia.

- Cử cán bộ kỹ thuật tham gia Hội đồng chấm thi chuyên ngành.

9. Các Sở: Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa -  Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Y tế, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường

- Có kế hoạch triển khai Hội thi trong ngành mình và chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ban, các đơn vị trực thuộc, các công ty, doanh nghiệp nhất là các đơn vị có nhiều cán bộ kỹ thuật, nhiều đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để tập trung chỉ đạo, phát động phong trào thi đua tham gia Hội thi; Tổ chức tuyên truyền, vận động và hỗ trợ khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thầy cô giáo, học sinh, sinh viên tích cực tham gia Hội thi.

- Cử cán bộ kỹ thuật tham gia Hội đồng chấm thi chuyên ngành.

10. Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận

Phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ban tổ chức Hội thi xây dựng kế hoạch và thường xuyên tuyên truyền những bài viết, bản tin, phóng sự chuyên đề về việc ứng dụng giải pháp đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh trong thời gian vừa qua và Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VII (2022 – 2023) trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, mục đích Hội thi.

11. Ủy ban nhân dân các Huyện, Thành phố

Có kế hoạch cụ thể phát động Hội thi trong toàn huyện, thành phố. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị của địa phương để có chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả đến các đơn vị trực thuộc, các tổ chức Hội, Đoàn thể trong địa phương, các phường, xã, thị trấn nhằm tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia Hội thi.

12. Các thành viên Ban tổ chức và Tổ Thư ký Hội thi

Các thành viên Ban tổ chức và Tổ Thư ký Hội thi phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị của cá nhân, của ngành, của địa phương mình. Phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được Ban tổ chức, Tổ Thư ký phân công và có trách nhiệm chính trong việc tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, lợi ích tham gia Hội thi và vận động mọi người tham gia Hội thi.

Giao Thường trực Ban tổ chức Hội thi (Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh) đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tích cực cho thành công của Hội thi; Đồng thời tham mưu có kiến nghị đối với các tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:                                                             TM. BAN TỔ CHỨC

- Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam;                                PHÓ TRƯỞNG BAN

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;

- CT, PCT UBND tỉnh;

- Liên đoàn Lao động Tỉnh; Tỉnh đoàn TNCSHCM;

- Hội Nông dân tỉnh;

- Các Sở, ban ngành thuộc tỉnh;

- UBND các Huyện, thành phố;

- Đài PT&TH tỉnh; Báo Ninh Thuận;                                            Lê Kim Hùng

- Thành viên BTC và tổ thư ký Hội thi;        CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT TỈNH              - Lưu: BTC.